## Sheet1
ID | User story | Id tâche | Tâche | Estimation (en Heure:1pt->1heure) | Responsable
(en story point 1heure:1point)
|  | 1.0.1 | Analyse et conception | 4 | Toute l'équipe
|  | 1.0.2 | Implémentation de la base de données | 1
|  | 1.0.3 | Installation de l'outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 1.0.4 | Création des entités | 1
|  | 1.0.5 | Création des interfaces | 1
|  | 1.0.6 | Recherche du design pour l'application desktop | 3
1.1 | En tant que visiteur je veux créer un compte en local | 1.1.1 | Créer les services | 1 | Sofian
|  | 1.1.6 | Créer l’interface graphique « création de compte.fxml » | 0.5
|  | 1.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « inscription » | 1
1.2 | En tant qu'utilisateur je veux me connecter a mon compte en local | 1.2.1 | Ajout du service « connexion » | 0.5
|  | 1.2.2 | Création de l’interface graphique de « connexion » | 0.25
|  | 1.2.3 | coder le contrôleur de la page d’ « inscription » | 1
|  | 1.2.4 | Création d’une nouvelle entité « CurrentUser » | 0.25
1.3 | En tant qu'utilisateur je peux m’inscrire via mon compte Facebook en local | 1.3.1 | Ajouter l’API Facebook | 2
1.4 | En tant qu'utilisateur je peux désactiver mon compte en local | 1.4.1 | Ajouter le service « désactiver compte » | 0.25
|  | 1.4.2 | coder le contrôleur de désactivation du compte | 0.25
1.5 | En tant qu'utilisateur je veux créer un compte pour mon enfant en local | 1.5.1 | Créer la table « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.2 | Créer l’entité « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.3 | Créer l’interface « Enfant » | 0.5
|  | 1.5.4 | Créer le service d’ « ajout d’enfant » | 0.5
|  | 1.5.5 | Créer l’interface graphique de « Ajout compte enfant» | 0.5
|  | 1.5.6 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout compte enfant» | 0.75
1.6 | En tant qu'utilisateur je veux modifier le compte de mon enfant en local | 1.6.1 | Ajouter le service « modifier information enfant» | 0.25
|  | 1.6.2 | coder le contrôleur de «modification compte enfant » | 0.25
1.7 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer le compte de mon enfant en local | 1.7.1 | Ajouter le service « supprimer compte enfant » | 0.5
|  | 1.7.2 | coder le contrôleur de « suppression du compte enfant » | 0.25
1.8 | En tant qu'utilisateur je veux consulter mon profil en local | 1.8.1 | Ajouter le service « consulter profil utilisateur » | 0.25
|  | 1.8.2 | coder le contrôleur de « consulter profil utilisateur» | 0.25
1.9 | En tant qu'utilisateur je veux modifier mon profil en local | 1.9.1 | Ajouter le service « modifier information utilisateur» | 0.25
|  | 1.9.2 | coder le contrôleur de «modification compte utilisateur » | 0.25
1.10 | En tant qu'administrateur je peux ajouter un moderateur en local | 1.10.1 | Créer l’entité « Modérateur » | 0.25
|  | 1.10.2 | Créer l’interface « Modérateur» | 0.25
|  | 1.10.3 | Créer le service d’ « ajout d’un Modérateur » | 0.5
|  | 1.10.4 | Créer l’interface graphique de « Ajout compte Modérateur» | 0.5
|  | 1.10.5 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout compte Modérateur» | 0.75
1.11 | En tant qu'administrateur je peux supprimer le compte d'un modérateur en local | 1.11.1 | Ajouter le service « supprimer compte moderateur » | 0.5
|  | 1.11.2 | coder le contrôleur de « suppression du compte moderateur » | 0.25
1.12 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des utilisateurs inactifs en local | 1.12.1 | Créer le service d’ « afficher utilisateurs inactifs » | 0.5
|  | 1.12.2 | Créer l’interface graphique d' « Affichage utilisateurs inactifs» | 0.5
|  | 1.12.3 | Coder le contrôleur de la page d’ « Affichage utilisateurs inactifs» | 0.75
1.13 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques en local | 1.13.1 | Ajouter l'API «google charts» | 1
1.14 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des inscrits en local | 1.14.1 | Ajouter le service «afficher liste inscrits » | 0.25
|  | 1.14.2 | coder le contrôleur de « afficher liste des inscrits » | 0.25
1.15 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des modérateurs en local | 1.15.1 | Ajouter le service «afficher liste moderateurs » | 0.25
|  | 1.15.2 | Ajouter le service «afficher liste moderateurs » | 0.5
2.1 | En tant que parent je veux soumettre une réclamation | 2.1.1 | Créer la table réclamation | 0.5 | Lynda
|  | 2.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 2.1.3 | Créer les entités | 0.5
|  | 2.1.4 | Créer les interfaces | 0.25
|  | 2.1.5 | Créer les services | 1
|  | 2.1.6 | Créer l’interface graphique de « Ajout réclamation » | 0.5
|  | 2.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ «Ajout réclamation » | 1
2.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier ma réclamation | 2.2.1 | Ajouter le service « modifier réclamation» | 0.25
|  | 2.2.2 | coder le contrôleur de «modification réclamation » | 0.25
2.3 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer ma réclamation | 2.3.1 | Ajouter le service « supprimer réclamation » | 0.5
|  | 2.3.2 | coder le contrôleur de « suppression réclamation » | 0.25
2.4 | En tant qu'utilisateur je veux consulter ma réclamation | 2.4.1 | Ajouter le service « consulter réclamation » | 0.25
|  | 2.4.2 | coder le contrôleur de « consulter réclamation» | 0.25
2.5 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques du types des réclamations | 2.5.1 | Ajouter l'API «google charts» | 1
3.1 | En tant qu'utilisateur je veux ajouter un covoiturage en local | 3.1.1 | Créer la table «covoiturage» | 0.5
|  | 3.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 3.1.3 | Créer l'entité «Covoiturage» | 0.5
|  | 3.1.4 | Créer l'interface «ICovoiturage» | 0.25
|  | 3.1.5 | Créer les services «GestionCovoiturage» | 1
|  | 3.1.6 | Créer l’interface graphique de « AjoutCovoiturage » (fichier .fxml) | 0.5
|  | 3.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutCovoiturage » | 1
3.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier un covoiturage que j'ai ajouté en local | 3.2.1 | Ajouter le service «ModifierCovoiturage» | 0.5
|  | 3.2.2 | Créer l’interface graphique de « ModifierCovoiturage » | 0.25
|  | 3.2.3 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationCovoiturage » | 1
3.3 | En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des covoiturages en local | 3.3.1 | Ajouter le service « AfficherCovoiturage » | 0.25
|  | 3.3.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeCovoiturages » | 0.25
|  | 3.3.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeCovoiturages » | 1
3.4 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer un covoiturage que j'ai ajouté en local | 3.4.1 | Ajouter le service «SupprimerCovoiturage» | 0.25
|  | 3.4.2 | Coder le contrôleur de la page de « SupprimerCovoiturage » | 0.5
3.5 | En tant qu'utilisateur je veux chercher un covoiturage en local | 3.5.1 | Ajouter le service «ChercherCovoiturage» | 0.5
|  | 3.5.2 | coder le contrôleur de «ChercherCovoiturage» | 0.5
3.6 | En tant qu'utilisateur je veux réserver une place dans un covoiturage en local | 3.6.1 | Ajouter le service « RéserverCovoiturage » | 0.5
|  | 3.6.2 | Créer l’interface graphique de «RéserverCovoiturages » | 0.25
|  | 3.6.3 | Coder le contrôleur de «RéserverCovoiturages » | 0.75
3.7 | En tant qu'utilisateur je veux noter un covoiturage en local | 3.7.1 | Ajouter l'API« Rating» | 0.5
3.8 | En tant qu'administrateur je peux valider un covoiturage en local | 3.8.1 | Ajouter le service «ValiderCovoiturage » | 0.5
|  | 3.8.2 | Créer l’interface graphique de «ValiderCovoiturage » | 0.25
|  | 3.8.3 | Coder le contrôleur de «ValiderCovoiturage » | 0.75
3.9 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des covoiturages en local | 3.9.1 | Ajouter le service « AfficherCovoiturage » | 0.25
|  | 3.9.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeCovoiturages » | 0.25
|  | 3.9.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeCovoiturages » | 0.5
3.10 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des covoiturages en local | 3.10.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
4.1 | En tant qu'utilisateur je veux ajouter un babysitting en local | 4.1.1 | Créer la table «babysitting» | 0.5
|  | 4.1.2 | Créer l'entité «Babysitting» | 0.25
|  | 4.1.3 | Créer l'interface «IBabysitting» | 0.5
|  | 4.1.4 | Créer les services «GestionBabysitting» | 0.25
|  | 4.1.5 | Créer l’interface graphique de « AjoutCréer les services «GestionBabysitting» | 5
4.2 | En tant qu'utilisateur je veux modifier un babysitting que j'ai ajouté en local | 4.1.6 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutBabysitting » | 1
|  | 4.2.2 | Ajouter le service «ModifiertBabysitting» | 0.25
|  | 4.2.1 | Créer l’interface graphique de « ModifierBabysitting» | 0.25
4.3 | En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des babysittings en local | 4.2.2 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationBabysitting » | 0.5
|  | 4.3.1 | Ajouter le service « AfficherBabysitting » | 0.25
|  | 4.3.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeBabysittings » | 0.25
4.4 | En tant qu'utilisateur je veux supprimer un babysitting que j'ai ajouté en local | 4.3.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeBabysittings » | 1
|  | 4.4.1 | Ajouter le service «SupprimerBabysitting» | 0.25
4.5 | En tant qu'utilisateur je veux chercher un babysitting en local | 4.5.1 | Ajouter le service «ChercherBabysitting» | 0.75
|  | 4.5.2 | Coder le contrôleur de «ChercherBabysittings » | 0.5
4.6 | En tant qu'utilisateur je veux réserver une place dans un babysitting en local | 4.6.1 | Ajouter le service « RéserverBabysitting » | 0.5
|  | 4.6.2 | Créer l’interface graphique de «RéserverBabysitting » | 0.5
|  | 4.6.3 | Coder le contrôleur de «RéserverBabysitting » | 0.75
4.7 | En tant qu'utilisateur je veux noter un babysitting en local | 4.7.1 | Ajouter l'API« Rating» | 0.75
4.8 | En tant qu'administrateur je peux valider un babysitting en local | 4.8.1 | Ajouter le service «ValiderBabysitting » | 0.5 | Haifa
|  | 4.8.2 | Créer l’interface graphique de «ValiderBabysitting » | 0.25
|  | 4.8.3 | Coder le contrôleur de «ValiderBabysitting » | 0.75
4.9 | En tant qu'administrateur je peux consulter la liste des babysittings en local | 4.9.1 | Ajouter le service « AfficherListeBabysittings » | 0.5
|  | 4.9.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeBabysittings » | 0.25
|  | 4.9.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListeBabysittings » | 0.75
4.10 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des babysittings en local | 4.10.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
5.1 | En tant que visiteur je peux consulter la liste des garderies en local | 5.1.1 | Créer la table garderie | 0.5
|  | 5.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 5.1.3 | Créer les entités | 0.5
|  | 5.1.4 | Créer les interfaces | 0.25
|  | 5.1.5 | Créer les services | 1
|  | 5.1.6 | Créer l’interface graphique de « afficher garderie » | 0.5
|  | 5.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « afficher garderie» | 1
5.2 | En tant qu'utilisateur je veux inscrire mon enfant à une garderie en local | 5.2.1 | Ajout du service « Inscription » | 0.5
|  | 5.2.2 | Création de l’interface graphique de « inscription» | 0.25
|  | 5.2.3 | coder le contrôleur de la page d’ « inscription » | 1
5.3 | En tant qu'utilisateur je peux evaluer une garderie via l'Api rating | 5.3.1 | Ajouter l’API Rating | 1
5.4 | En tant qu'utilisateur je peux chercher une garderie via l'Api Google Maps | 5.4.1 | Ajouter l'API « GoogleMaps» | 1
5.5 | En tant qu'administrateur je veux modifier une garderie que j'ai ajouté en local | 5.5.1 | Ajouter le service «ModifierGarderie» | 0.5
|  | 5.5,2 | Créer l’interface graphique de « ModifierGarderie » | 0.25
|  | 5.5.3 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationGarderie » | 1
5.6 | En tant qu'administrateur je veux supprimer une garderie que j'ai ajouté en local | 5.6.1 | Coder le contrôleur d'«SupprimerGarderie » | 1
|  | 5.6.2 | Ajouter le service «SupprimerBabysitting» | 0.25
5.7 | En tant qu'administrateur je veux ajouter un covoiturage en local | 5.7.1 | Créer la table «garderie» | 0.5
|  | 5.7.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 5.7.3 | Créer l'entité «Garderie» | 0.5
|  | 5.7.4 | Créer l'interface «IGarderie» | 0.25
|  | 5.7.5 | Créer les services «GestionGarderies» | 1
|  | 5.7.6 | Créer l’interface graphique de « AjoutGarderie » (fichier .fxml) | 0.5
|  | 5.7.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutHarderie» | 1
5.8 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des garderies en local | 5.8.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
6.1 | En tant que visiteur je peux consulter l'annuaire ds médecins en local | 6.1.1 | Créer la table Médecin | 0.5
|  | 6.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 6.1.3 | Créer les entités | 0.5
|  | 6.1.4 | Créer les interfaces | 0.25
|  | 6.1.5 | Créer les services | 1
|  | 6.1.6 | Créer l’interface graphique de « afficher médecin » | 0.5
|  | 6.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « afficher medecin» | 1
6.2 | En tant qu'utilisateur je veux pendre un rdv avec un medecin en local | 6.2.1 | Ajout du service « Rdv » | 0.5
|  | 6.2.2 | Création de l’interface graphique de « Rdv» | 0.25
|  | 6.2.3 | coder le contrôleur de la page d’ « Rdv » | 1
6.3 | En tant qu'utilisateur je peux evaluer un médecin via l'Api rating | 6.3.1 | Ajouter l’API Rating | 1
6.4 | En tant qu'utilisateur je peux chercher une médecin via l'Api Google Maps | 6.4.1 | Ajouter l'API « GoogleMaps» | 1
6.5 | En tant qu'administrateur je veux modifier un médecin que j'ai ajouté en local | 6.5.1 | Ajouter le service «ModifierGarderie» | 0.5
|  | 6.5.2 | Créer l’interface graphique de « ModifierMédecin » | 0.25
|  | 6.5.3 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationMédecin » | 1
6.6 | En tant qu'administrateur je veux supprimer une Médecin que j'ai ajouté en local | 6.6.1 | Coder le contrôleur d'«SupprimerMédecin » | 1
|  | 6.6.2 | Ajouter le service «SupprimerMédecin» | 0.25
6.7 | En tant qu'administrateur je veux ajouter un médecin en local | 6.7.1 | Créer la table «Médecin» | 0.5
|  | 6.7.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 6.7.3 | Créer l'entité «Médecin» | 0.5 | wejdene
|  | 6.7.4 | Créer l'interface «IMédecin» | 0.25
|  | 6.7.5 | Créer les services «GestionMédecin» | 1
|  | 6.7.6 | Créer l’interface graphique de « AjoutMédecin » (fichier .fxml) | 0.5
|  | 6.7.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutMédecin» | 1
6.8 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des Rdv en local | 6.8.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
7.1 | En tant qu'administrateur je veux ajouter un evenement en local | 7.1.1 | Créer la table «Evenement» | 0.5
|  | 7.1.2 | Installer l’outil de visualisation graphique «scene builder » | 0.5
|  | 7.1.3 | Créer l'entité «Evenement» | 0.5
|  | 7.1.4 | Créer l'interface «Evenement» | 0.25
|  | 7.1.5 | Créer les services «GestionEvenement» | 1
|  | 7.1.6 | Créer l’interface graphique de « AjoutEvenement » (fichier .fxml) | 0.5
|  | 7.1.7 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutEvenement » | 1
7.2 | En tant qu'administrateur je veux modifier un evenement que j'ai ajouté en local | 7.2.1 | Ajouter le service «ModifierEvenement» | 0.5
|  | 7.2.2 | Créer l’interface graphique de « ModifierEvenement » | 0.25
|  | 7.2.3 | Coder le contrôleur de la page de « ModificationEvenement » | 1
7.3 | En tant qu'admiistrateur je veux consulter la liste des evenements en local | 7.3.1 | Ajouter le service « Afficherevenement » | 0.25
|  | 7.3.2 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeEvenements » | 0.25
|  | 7.3.3 | Coder le contrôleur d'«AfficherListEvenements » | 1
7.4 | En tant qu'administrateur je veux supprimer un evenement que j'ai ajouté en local | 7.4.1 | Ajouter le service «SupprimerEvenement» | 0.25
|  | 7.4.2 | Coder le contrôleur de la page de « SupprimerEvenement » | 0.5
7.5 | En tant qu'utilisateur je veux consulter la liste des evenements en local | 7.5.1 | Créer l’interface graphique de «AfficherListeEvenements » | 0.5
|  | 7.5.2 | Coder le contrôleur d'«AfficherListEvenements » | 0.5
7.6 | En tant qu'utilisateur je veux participer à un evenement en local | 7.6.1 | Ajouter le service « participerEvenement » | 0.5
|  | 7.6.2 | Créer l’interface graphique de «ParticiperEvenements » | 0.25
|  | 7.6.3 | Coder le contrôleur de «participerEvenements » | 0.75
7.7 | En tant qu'utilisateur je veux noter un evenement en local | 7.7.1 | Ajouter l'API« Rating» | 0.5
7.8 | En tant qu'administrateur je veux consulter la liste des participants a un evenement en local | 7.8.1 | Ajouter le service «AfficherParticipantst » | 0.5
|  | 7.8.2 | Coder le contrôleur de «Afficherevenement » | 0.75
7.9 | En tant qu'administrateur je peux consulter les statistiques des evenements en local | 7.9.1 | Ajouter l'API « GoogleCharts» | 1
8.1 | En tant qu'administrateur je veux ajouter un bon plan en local | 8.1.1 | Créer la table «bonPlan» | 0.5
|  | 8.1.2 | Créer l'entité «bonPlan» | 0.25
|  | 8.1.3 | Créer l'interface «bonPlan» | 0.5
|  | 8.1.4 | Créer les services «GestionbonPlan» | 0.25
|  | 8.1.5 | Créer l’interface graphique de « AjoutCréer les services «GestionbonPlan» | 5
8.2 | En tant qu'administrateur je veux modifier un bonPlan que j'ai ajouté en local | 8.2.1 | Coder le contrôleur de la page d’ « AjoutbonPlan » | 1
|  | 8.2.2 | Ajouter le service «ModifiertbonPlan» | 0.25
|  | 8.2.3 | Créer l’interface graphique de « ModifierbonPlan» | 0.25
8.3 | En tant qu'adminstrateur je veux consulter la liste des bonPlans en local | 8.3.1 | Coder le contrôleur de la page de « AfficherbonPlan » | 0.5
|  | 8.3.2 | Ajouter le service « AfficherbonPlan » | 0.25
|  | 8.3.3 | Créer l’interface graphique de «AfficherListebonPlans » | 0.25
8.4 | En tant qu'administrateur je veux supprimer un bonPlan que j'ai ajouté en local | 8.4.1 | Coder le contrôleur d'«AfficherListebonPlans » | 1
|  | 8.4.2 | Ajouter le service «SupprimerbonPlan» | 0.25
8.5 | En tant qu'utilisateur je veux chercher un bonPlan en local | 8.5.1 | Ajouter le service «ChercherbonPlan» | 0.75
|  | 8.5.2 | Coder le contrôleur de «ChercherbonPlans » | 0.5
9.1 | En tant qu'utilisateur je veux consulter les bonnes affaires | 9.1.1 | Ajout du service « marketing » | 0.5
|  | 9.1.2 | Création de l’interface graphique de « bonnes affaires » | 0.25
|  | 9.1.3 | coder le contrôleur de la page d’ «bonnes affaires » | 1
|  | 9.1.4 | Création entité «Promotion» | 0.3
|  | 9.1.5 | Création entité «Publicité» | 0.3
|  | 9.1.6 | Création d’une nouvelle entité « Coupons » | 0.3
9.2 | En tant qu'utilisateur je souhaite recevoir des notifications sur les bonnes affaires par e-mail | 9.2.1 | Ajouter l’API Mailing | 2
9.3 | En tant qu'administrateur je veux ajouter un coupon | 9.3.1 | Ajouter le service d’ « ajout d’un coupon » | 1
|  | 9.3.2 | Créer l’interface graphique de « Ajout coupon» | 0.3
|  | 9.3.3 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout couponr» | 0.3
9.4 | En tant qu'administrateur je peux modifier un coupon | 9.4.1 | Ajouter le service « Modifier un coupon» | 1
|  | 9.4.2 | Créer l’interface graphique de « Modifier coupon» | 0.3
|  | 9.4.3 | coder le contrôleur de «modifier coupon » | 0.3
9.5 | En tant qu'administrateur je peux supprimer un coupon | 9.5.1 | Ajouter le service «Supprimer un coupon» | 1
|  | 9.5.2 | Créer l’interface graphique de « Supprimer coupon» | 0.3
|  | 9.5.3 | Coder le contrôleur de «Supprimer coupon » | 0.3
9.6 | En tant qu'administrateur je veux ajouter une promotion | 9.6.1 | ajouter le service d’ « ajout d’un promotion » | 1
|  | 9.6.2 | Créer l’interface graphique de « Ajout promotion» | 0.3
|  | 9.6.3 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout promotion» | 0.3
9.7 | En tant qu'administrateur je peux modifier une promotion | 9.7.1 | Créer l’interface graphique de « Modifier promotion» | 1
|  | 9.7.2 | Ajouter le service « Modifier un promotion» | 0.3
|  | 9.7.3 | coder le contrôleur de «modifier promotion » | 0.3
9.8 | En tant qu'administrateur je peux supprimer une promotion | 9.8.1 | Créer l’interface graphique de « Supprimer promotion» | 1
|  | 9.8.2 | Ajouter le service «Supprimer un promotion» | 0.3
|  | 9.5.3 | coder le contrôleur de «Supprimer promotion » | 0.3
9.9 | En tant qu'administrateur je veux ajouter une publicité | 9.9.1 | ajouter le service d’ « ajout d’une publicité » | 1
|  | 9.9.2 | Créer l’interface graphique de « Ajout publicité» | 0.3
|  | 9.9.3 | Coder le contrôleur de la page d’ « ajout publicité» | 0.3
9.10 | En tant qu'administrateur je peux modifier une publicité | 9.10.1 | Créer l’interface graphique de « Modifier publicité» | 1
|  | 9.10.2 | Ajouter le service « Modifier une publicité» | 0.3
|  | 9.10.3 | coder le contrôleur de «modifier publicité » | 0.3
9.11 | En tant qu'administrateur je peux supprimer une publicité | 9.11.1 | Créer l’interface graphique de « Supprimer publicité» | 1
|  | 9.11.2 | Ajouter le service «Supprimer une publicité» | 0.3
|  | 9.11.3 | coder le contrôleur de «Supprimer publicité » | 0.3